## Sheet1
行号 | 原始工序名称 | 结构工序图片 | 工序附图 | 施工视频动画
1 | 施工准备（临建、临设、临水、临电、临时道路、围墙、大门）
2 | 基础、主体柱、梁、板钢筋制作 | ["结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-209@墙柱表四@A1_01.png","结构工序图片/2 3 75 80 82 S-304@3.480m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 157 161 163 166 168 S-314@23.300m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 70 72 74 82 S-203@-0.130~6.780m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 123 127 129 132 134 S-310@14.980m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 140 144 146 149 151 S-312@19.080m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 92 93 99 S-305@6.780m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 48 50 70 S-302@-0.130m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 72 74 82 S-204@墙柱表二@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 178 179 185 S-315@出屋面梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 33 40 42 50 S-201@基础顶~-0.130m墙柱布置图@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 92 94 97 99 S-306@6.780m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-208@出屋面结构布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 157 161 162 168 S-313@23.300m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 105 110 112 115 117 S-308@10.880m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 40 42 50 S-202@墙柱表一@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 43 44 70 S-301@-0.130m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 123 127 128 134 S-309@14.980m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 140 144 145 151 S-311@19.080m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 75 76 82 S-303@3.480m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 105 110 111 117 S-307@10.880m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 178 180 183 185 S-316@出屋面板平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
3 | 基础、主体柱、梁、板模板制作 | ["结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-209@墙柱表四@A1_01.png","结构工序图片/2 3 75 80 82 S-304@3.480m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 157 161 163 166 168 S-314@23.300m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 70 72 74 82 S-203@-0.130~6.780m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 123 127 129 132 134 S-310@14.980m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 140 144 146 149 151 S-312@19.080m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 92 93 99 S-305@6.780m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 48 50 70 S-302@-0.130m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 72 74 82 S-204@墙柱表二@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 178 179 185 S-315@出屋面梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 33 40 42 50 S-201@基础顶~-0.130m墙柱布置图@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 92 94 97 99 S-306@6.780m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-208@出屋面结构布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 157 161 162 168 S-313@23.300m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 105 110 112 115 117 S-308@10.880m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 40 42 50 S-202@墙柱表一@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 43 44 70 S-301@-0.130m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 123 127 128 134 S-309@14.980m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 140 144 145 151 S-311@19.080m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 75 76 82 S-303@3.480m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 105 110 111 117 S-307@10.880m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 178 180 183 185 S-316@出屋面板平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
4 | 测量放线、规划验线 | ["结构工序图片/4 7 26 S-101@桩位平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"] | ["九安-工序附图-建筑/4 A-101@总平面图@A1.png"]
5 | 基坑支护（三轴水泥土搅拌桩+H型钢、钢筋混凝土格构式灌注桩）桩（含塔吊基础钢筋混凝土灌筑桩）施工 | ["结构工序图片/5 基说-01@设计总说明1@A2_01.png","结构工序图片/5 基施-07@2-2工况图@A2_01.png","结构工序图片/5 基说-02@设计总说明2@A2_01.png","结构工序图片/5 基施-12@节点详图@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-09@配筋图1@A2_01.png","结构工序图片/5 17 基施-05@剖面图2@A2_01.png","结构工序图片/5 6 基施-13@降水井详图@A2_01.png","结构工序图片/5 17 基施-04@剖面图1@A2_01.png","结构工序图片/5 6 基施-02@桩位、井位平面布置图@A0_01.png","结构工序图片/5 基施-11@竖托桩和钢格构详图@A2_01.png","结构工序图片/5 基施-01@周边管线条件图@A0_01.png","结构工序图片/5 基施-08@临边局部深坑做法示意图@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-10@配筋图2@A2_01.png","结构工序图片/5 基施-06@1-1工况图@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-03@水平支撑体系平面布置图@A0_01.png"]
6 | 大口井井点打井降水 | ["结构工序图片/5 6 基施-13@降水井详图@A2_01.png","结构工序图片/5 6 基施-02@桩位、井位平面布置图@A0_01.png"]
7 | 工程桩施工(静压方桩) | ["结构工序图片/7 S-009@空心方桩说明@A1_01.png","结构工序图片/4 7 26 S-101@桩位平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
8 | 塔吊基础施工，塔吊安装、检测、验收、备案
9 | 土方开挖至-1.900m |  | ["九安-工序附图-建筑/9 A-201@地下一层平面图.png","九安-工序附图-建筑/9 A-101@总平面图.png"]
10 | 冠梁、支撑铺底模 | ["结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-09@配筋图1@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-10@配筋图2@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-03@水平支撑体系平面布置图@A0_01.png"]
11 | 冠梁、支撑钢筋绑扎 | ["结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-09@配筋图1@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-10@配筋图2@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-03@水平支撑体系平面布置图@A0_01.png"]
12 | 冠梁、支撑侧模板拼装加固 | ["结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-09@配筋图1@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-10@配筋图2@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-03@水平支撑体系平面布置图@A0_01.png"]
13 | 冠梁、支撑钢筋、模板验收 | ["结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-09@配筋图1@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-10@配筋图2@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-03@水平支撑体系平面布置图@A0_01.png"]
14 | 冠梁、支撑混凝土浇筑（混凝土等级提高至C40） | ["结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-09@配筋图1@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-10@配筋图2@A2_01.png","结构工序图片/5 10 11 12 13 14 基施-03@水平支撑体系平面布置图@A0_01.png"]
15 | 冠梁、支撑拆除侧模板
16 | 试桩静载检测
17 | 基坑边坡挡水墙、排水沟、混凝土护坡施工 | ["结构工序图片/5 17 基施-05@剖面图2@A2_01.png","结构工序图片/5 17 基施-04@剖面图1@A2_01.png"]
18 | 冠梁、支撑混凝土养护至C30强度
19 | 基础结构施工
20 | 基础土方机械开挖，人工配合 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
21 | 基础桩头处理（截桩） | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
22 | 基础测量放线，桩基小应变检测，桩位测量 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
23 | 基础承台、地梁、坑井垫层模板支设 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
24 | 基础承台、地梁、坑井垫层混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
25 | 基础承台、地梁、坑井砖模砌筑、抹灰 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
26 | 基础预制桩桩头灌芯处理 | ["结构工序图片/4 7 26 S-101@桩位平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
27 | 基础底板垫层模板支设 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
28 | 基础底板垫层混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
29 | 基础底板砖模砌筑、抹灰、外侧回填土 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
30 | 基础桩基验收
31 | 基础底板防水施工 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
32 | 基础防水保护层施工 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
33 | 基础地梁、承台、底板钢筋，墙柱插筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | ["结构工序图片/2 3 33 40 42 50 S-201@基础顶~-0.130m墙柱布置图@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
34 | 基础防雷接地，水电管线预留预埋
35 | 电梯井、集水坑、墙脖模板拼装 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
36 | 基础钢筋、模板、水电隐蔽验收
37 | 基础底板、墙脖混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
38 | 基础墙脖拆模
39 | 基础300mm厚素混凝土换撑板带施工 | ["结构工序图片/2 3 4 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 37 39 S-102@基础平面布置图@A1+1╱2_01.png"]
40 | 基础负一层地下室内外墙、框架柱钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 33 40 42 50 S-201@基础顶~-0.130m墙柱布置图@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 40 42 50 S-202@墙柱表一@A1+1╱4_01.png"]
41 | 基础墙柱钢筋验收
42 | 基础墙柱模板拼装 | ["结构工序图片/2 3 33 40 42 50 S-201@基础顶~-0.130m墙柱布置图@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 40 42 50 S-202@墙柱表一@A1+1╱4_01.png"]
43 | 基础支模架体搭设、铺梁底模 | ["结构工序图片/2 3 43 44 70 S-301@-0.130m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
44 | 基础绑扎梁钢筋 | ["结构工序图片/2 3 43 44 70 S-301@-0.130m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
45 | 基础楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | ["结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-402@楼梯三详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-403@楼梯四详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-401@楼梯一详图 楼梯二详图@A1_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,楼梯模板安装.mp4","2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,叠合板吊装.mp4"]
46 | 基础模板验收
47 | 基础水电管线预留预埋
48 | 基础楼板上排钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 48 50 70 S-302@-0.130m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
49 | 基础钢筋、水电验收
50 | 负一层墙、柱、梁、板混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 48 50 70 S-302@-0.130m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 33 40 42 50 S-201@基础顶~-0.130m墙柱布置图@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 40 42 50 S-202@墙柱表一@A1+1╱4_01.png"]
51 | 负一层墙、柱、梁、板混凝土养护
52 | 负一层墙柱、梁侧拆模
53 | 负一层梁板拆模
54 | 负一层外墙防水层及保护层施工至-1.90m标高 |  | ["九安-工序附图-建筑/54 A-201@地下一层平面图.png","九安-工序附图-建筑/54 A-008@营造做法表(二).png","九安-工序附图-建筑/54 A-007@营造做法表(一).png"]
55 | 外槽土方回填至换撑标高
56 | 基础支撑拆除
57 | 局部负一层外墙预留洞封堵 |  | ["九安-工序附图-建筑/57 A-201@地下一层平面图.png"]
58 | 局部负一层外墙预留洞处钢筋绑扎
59 | 局部负一层外墙预留洞处模板拼装
60 | 局部负一层外墙预留洞处混凝土浇筑
61 | 局部负一层外墙预留洞处模板拆除
62 | 负一层清理
63 | 负一层结构实体检测，现场实测实量数据上墙
64 | 负一层剩余外墙防水层及保护层施工 |  | ["九安-工序附图-建筑/64 A-201@地下一层平面图.png","九安-工序附图-建筑/64 A-008@营造做法表(二).png","九安-工序附图-建筑/64 A-007@营造做法表(一).png"]
65 | 外槽剩余土方回填 |  | ["九安-工序附图-建筑/65 A-101@总平面图.png"]
66 | 资料整理、现场准备
67 | 基础验收
68 | 主体结构施工
69 | 首层主体结构施工
70 | 首层测量放线 | ["结构工序图片/2 3 70 72 74 82 S-203@-0.130~6.780m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 48 50 70 S-302@-0.130m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 43 44 70 S-301@-0.130m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"] | ["九安-工序附图-建筑/70 A-202@一层平面图.png"]
71 | 首层搭设临时斜挑外防护架体
72 | 首层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | ["结构工序图片/2 3 70 72 74 82 S-203@-0.130~6.780m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 72 74 82 S-204@墙柱表二@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/72,89,107,124,141,158,175,墙柱钢筋绑扎.mp4"]
73 | 首层柱、墙钢筋验收
74 | 首层柱、墙模板拼装 | ["结构工序图片/2 3 70 72 74 82 S-203@-0.130~6.780m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 72 74 82 S-204@墙柱表二@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/74,91,109,126,143,160,177,墙柱模板安装.mp4"]
75 | 首层支模架体搭设，铺梁底模 | ["结构工序图片/2 3 75 80 82 S-304@3.480m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 75 76 82 S-303@3.480m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/75,92,110,127,144,161,178,梁板模板安装.mp4"]
76 | 首层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | ["结构工序图片/2 3 75 76 82 S-303@3.480m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
77 | 首层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | ["结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-402@楼梯三详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-403@楼梯四详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-401@楼梯一详图 楼梯二详图@A1_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,楼梯模板安装.mp4","2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,叠合板吊装.mp4"]
78 | 首层模板验收
79 | 首层水电管线预留预埋
80 | 首层楼板上排钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 75 80 82 S-304@3.480m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/80,97,115,132,149,166,183,板钢筋绑扎.mp4"]
81 | 首层钢筋、水电验收
82 | 首层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 75 80 82 S-304@3.480m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 70 72 74 82 S-203@-0.130~6.780m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 72 74 82 S-204@墙柱表二@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 75 76 82 S-303@3.480m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/82,99,117,134,151,168,185混凝土浇筑.mp4"]
83 | 首层柱、墙、梁、板混凝土养护
84 | 首层柱、墙、梁侧拆模
85 | 首层梁板拆模
86 | 首层清理
87 | 首层夹层主体结构施工
88 | 首层夹层测量放线 | ["结构工序图片/2 3 88 92 93 99 S-305@6.780m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 92 94 97 99 S-306@6.780m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] | ["九安-工序附图-建筑/88 A-203@一层夹层平面图.png"]
89 | 首层夹层柱、墙钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/72,89,107,124,141,158,175,墙柱钢筋绑扎.mp4"]
90 | 首层夹层柱、墙钢筋验收
91 | 首层夹层柱、墙模板拼装 |  |  | ["2.施工视频动画/74,91,109,126,143,160,177,墙柱模板安装.mp4"]
92 | 首层夹层支模架体搭设，铺梁底模 | ["结构工序图片/2 3 88 92 93 99 S-305@6.780m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 92 94 97 99 S-306@6.780m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/75,92,110,127,144,161,178,梁板模板安装.mp4"]
93 | 首层夹层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | ["结构工序图片/2 3 88 92 93 99 S-305@6.780m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
94 | 首层夹层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | ["结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-402@楼梯三详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 92 94 97 99 S-306@6.780m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-403@楼梯四详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-401@楼梯一详图 楼梯二详图@A1_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,楼梯模板安装.mp4","2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,叠合板吊装.mp4"]
95 | 首层夹层模板验收
96 | 首层夹层水电管线预留预埋
97 | 首层夹层楼板上排钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 88 92 94 97 99 S-306@6.780m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/80,97,115,132,149,166,183,板钢筋绑扎.mp4"]
98 | 首层夹层钢筋、水电验收
99 | 首层夹层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 88 92 93 99 S-305@6.780m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 92 94 97 99 S-306@6.780m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/82,99,117,134,151,168,185混凝土浇筑.mp4"]
100 | 首层夹层柱、墙、梁、板混凝土养护
101 | 首层夹层柱、墙、梁侧拆模
102 | 首层夹层梁板拆模
103 | 首层夹层清理
104 | 二层主体结构施工
105 | 二层测量放线 | ["结构工序图片/2 3 105 110 112 115 117 S-308@10.880m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 105 110 111 117 S-307@10.880m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] | ["九安-工序附图-建筑/105 A-204@二层平面图.png"]
106 | 二层搭设临时斜挑外防护架体
107 | 二层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | ["结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/72,89,107,124,141,158,175,墙柱钢筋绑扎.mp4"]
108 | 二层柱、墙钢筋验收
109 | 二层柱、墙模板拼装 |  |  | ["2.施工视频动画/74,91,109,126,143,160,177,墙柱模板安装.mp4"]
110 | 二层支模架体搭设，铺梁底模 | ["结构工序图片/2 3 105 110 112 115 117 S-308@10.880m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 105 110 111 117 S-307@10.880m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/75,92,110,127,144,161,178,梁板模板安装.mp4"]
111 | 二层绑扎梁钢筋 | ["结构工序图片/2 3 105 110 111 117 S-307@10.880m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
112 | 二层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | ["结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-402@楼梯三详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 105 110 112 115 117 S-308@10.880m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-403@楼梯四详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-401@楼梯一详图 楼梯二详图@A1_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,楼梯模板安装.mp4","2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,叠合板吊装.mp4"]
113 | 二层模板验收
114 | 二层水电管线预留预埋
115 | 二层楼板上排钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 105 110 112 115 117 S-308@10.880m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/80,97,115,132,149,166,183,板钢筋绑扎.mp4"]
116 | 二层钢筋、水电验收
117 | 二层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 105 110 112 115 117 S-308@10.880m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 105 110 111 117 S-307@10.880m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/82,99,117,134,151,168,185混凝土浇筑.mp4"]
118 | 二层柱、墙、梁、板混凝土养护
119 | 二层柱、墙、梁侧拆模
120 | 二层梁板拆模
121 | 二层清理
122 | 三层主体结构施工
123 | 三层测量放线 | ["结构工序图片/2 3 123 127 129 132 134 S-310@14.980m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 123 127 128 134 S-309@14.980m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] | ["九安-工序附图-建筑/123 A-205@三层平面图.png"]
124 | 三层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | ["结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/72,89,107,124,141,158,175,墙柱钢筋绑扎.mp4"]
125 | 三层柱、墙钢筋验收
126 | 三层柱、墙模板拼装 |  |  | ["2.施工视频动画/74,91,109,126,143,160,177,墙柱模板安装.mp4"]
127 | 三层支模架体搭设，铺梁底模 | ["结构工序图片/2 3 123 127 129 132 134 S-310@14.980m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 123 127 128 134 S-309@14.980m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/75,92,110,127,144,161,178,梁板模板安装.mp4"]
128 | 三层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | ["结构工序图片/2 3 123 127 128 134 S-309@14.980m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
129 | 三层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | ["结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-402@楼梯三详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 123 127 129 132 134 S-310@14.980m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-403@楼梯四详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-401@楼梯一详图 楼梯二详图@A1_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,楼梯模板安装.mp4","2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,叠合板吊装.mp4"]
130 | 三层模板验收
131 | 三层水电管线预留预埋
132 | 三层楼板上排钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 123 127 129 132 134 S-310@14.980m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/80,97,115,132,149,166,183,板钢筋绑扎.mp4"]
133 | 三层钢筋、水电验收
134 | 三层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 123 127 129 132 134 S-310@14.980m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 123 127 128 134 S-309@14.980m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/82,99,117,134,151,168,185混凝土浇筑.mp4"]
135 | 三层柱、墙、梁、板混凝土养护
136 | 三层柱、墙、梁侧拆模
137 | 三层梁板拆模
138 | 三层清理
139 | 四层主体结构施工
140 | 四层测量放线 | ["结构工序图片/2 3 140 144 146 149 151 S-312@19.080m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 140 144 145 151 S-311@19.080m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] | ["九安-工序附图-建筑/140 A-206@四层平面图.png"]
141 | 四层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | ["结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/72,89,107,124,141,158,175,墙柱钢筋绑扎.mp4"]
142 | 四层柱、墙钢筋验收
143 | 四层柱、墙模板拼装 |  |  | ["2.施工视频动画/74,91,109,126,143,160,177,墙柱模板安装.mp4"]
144 | 四层支模架体搭设，铺梁底模 | ["结构工序图片/2 3 140 144 146 149 151 S-312@19.080m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 140 144 145 151 S-311@19.080m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/75,92,110,127,144,161,178,梁板模板安装.mp4"]
145 | 四层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | ["结构工序图片/2 3 140 144 145 151 S-311@19.080m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
146 | 四层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | ["结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-402@楼梯三详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 140 144 146 149 151 S-312@19.080m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-403@楼梯四详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-401@楼梯一详图 楼梯二详图@A1_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,楼梯模板安装.mp4","2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,叠合板吊装.mp4"]
147 | 四层模板验收
148 | 四层水电管线预留预埋
149 | 四层楼板上排钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 140 144 146 149 151 S-312@19.080m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/80,97,115,132,149,166,183,板钢筋绑扎.mp4"]
150 | 四层钢筋、水电验收
151 | 四层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 140 144 146 149 151 S-312@19.080m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 140 144 145 151 S-311@19.080m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/82,99,117,134,151,168,185混凝土浇筑.mp4"]
152 | 四层柱、墙、梁、板混凝土养护
153 | 四层柱、墙、梁侧拆模
154 | 四层梁板拆模
155 | 四层清理
156 | 五层主体结构施工
157 | 五层测量放线 | ["结构工序图片/2 3 157 161 163 166 168 S-314@23.300m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 157 161 162 168 S-313@23.300m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] | ["九安-工序附图-建筑/157 A-207@五层平面图.png"]
158 | 五层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | ["结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/72,89,107,124,141,158,175,墙柱钢筋绑扎.mp4"]
159 | 五层柱、墙钢筋验收
160 | 五层柱、墙模板拼装 | ["结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/74,91,109,126,143,160,177,墙柱模板安装.mp4"]
161 | 五层支模架体搭设，铺梁底模 | ["结构工序图片/2 3 157 161 163 166 168 S-314@23.300m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 157 161 162 168 S-313@23.300m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/75,92,110,127,144,161,178,梁板模板安装.mp4"]
162 | 五层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | ["结构工序图片/2 3 157 161 162 168 S-313@23.300m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
163 | 五层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | ["结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-402@楼梯三详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 157 161 163 166 168 S-314@23.300m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-403@楼梯四详图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/45 77 94 112 129 146 163 S-401@楼梯一详图 楼梯二详图@A1_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,楼梯模板安装.mp4","2.施工视频动画/45,77,94,112,129,146,163,叠合板吊装.mp4"]
164 | 五层模板验收
165 | 五层水电管线预留预埋
166 | 五层楼板上排钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 157 161 163 166 168 S-314@23.300m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/80,97,115,132,149,166,183,板钢筋绑扎.mp4"]
167 | 五层钢筋、水电验收
168 | 五层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 157 161 163 166 168 S-314@23.300m标高板平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 157 161 162 168 S-313@23.300m标高梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-205@6.780~23.300m墙柱布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-206@墙柱表三-1@A1+1╱2_01.png","结构工序图片/2 3 88 89 105 107 117 123 124 134 140 141 151 157 158 160 168 S-207@墙柱表三-2@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/82,99,117,134,151,168,185混凝土浇筑.mp4"]
169 | 五层柱、墙、梁、板混凝土养护
170 | 五层柱、墙、梁侧拆模
171 | 五层梁板拆模
172 | 五层清理
173 | 局部六层主体结构施工
174 | 六层测量放线 | ["结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-209@墙柱表四@A1_01.png","结构工序图片/2 3 174 178 179 185 S-315@出屋面梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-208@出屋面结构布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 178 180 183 185 S-316@出屋面板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] | ["九安-工序附图-建筑/174 A-208@机房层平面图.png"]
175 | 六层柱、墙钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-209@墙柱表四@A1_01.png","结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-208@出屋面结构布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/72,89,107,124,141,158,175,墙柱钢筋绑扎.mp4"]
176 | 六层柱、墙钢筋验收
177 | 六层柱、墙模板拼装 | ["结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-209@墙柱表四@A1_01.png","结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-208@出屋面结构布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/74,91,109,126,143,160,177,墙柱模板安装.mp4"]
178 | 六层支模架体搭设，铺梁底模 | ["结构工序图片/2 3 174 178 179 185 S-315@出屋面梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 178 180 183 185 S-316@出屋面板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/75,92,110,127,144,161,178,梁板模板安装.mp4"]
179 | 六层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | ["结构工序图片/2 3 174 178 179 185 S-315@出屋面梁平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
180 | 六层预制楼板吊装 | ["结构工序图片/2 3 174 178 180 183 185 S-316@出屋面板平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
181 | 六层模板验收
182 | 六层水电管线预留预埋
183 | 六层楼板上排钢筋绑扎 | ["结构工序图片/2 3 174 178 180 183 185 S-316@出屋面板平面布置图@A1+1╱4_01.png"] |  | ["2.施工视频动画/80,97,115,132,149,166,183,板钢筋绑扎.mp4"]
184 | 六层钢筋、水电验收
185 | 六层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | ["结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-209@墙柱表四@A1_01.png","结构工序图片/2 3 174 178 179 185 S-315@出屋面梁平面布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 175 177 185 S-208@出屋面结构布置图@A1+1╱4_01.png","结构工序图片/2 3 174 178 180 183 185 S-316@出屋面板平面布置图@A1+1╱4_01.png"]
186 | 六层柱、墙、梁、板混凝土养护
187 | 六层柱、墙、梁侧拆模
188 | 六层梁板拆模
189 | 六层清理
190 | 双排悬挑外脚手架搭设
191 | 外脚手架拆除
192 | 主体二次结构施工
193 | 二次结构负一层测量放线 |  | ["九安-工序附图-建筑/193 A-201@地下一层平面图.png"]
194 | 二次结构负一层内墙砌筑 |  | ["九安-工序附图-建筑/194 A-201@地下一层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
195 | 二次结构负一层墙体水电管线预留预埋
196 | 二次结构负一层墙体砌筑、水电安装验收 |  |  | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
197 | 二次结构首层测量放线(含夹层) |  | ["九安-工序附图-建筑/197 A-202@一层平面图.png","九安-工序附图-建筑/197 A-203@一层夹层平面图.png"]
198 | 二次结构首层内外墙体砌筑、墙板安装（含夹层） |  | ["九安-工序附图-建筑/198 A-203@一层夹层平面图.png","九安-工序附图-建筑/198 A-202@一层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
199 | 二次结构首层墙体水电管线预留预埋（含夹层）
200 | 二次结构首层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收（含夹层） |  |  | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
201 | 二次结构二层测量放线 |  | ["九安-工序附图-建筑/201 A-204@二层平面图.png"]
202 | 二次结构二层内外墙体砌筑、墙板安装 |  | ["九安-工序附图-建筑/202 A-204@二层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
203 | 二次结构二层墙体水电管线预留预埋
204 | 二次结构二层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 |  |  | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
205 | 二次结构三层测量放线 |  | ["九安-工序附图-建筑/205 A-205@三层平面图.png"]
206 | 二次结构三层内外墙体砌筑、墙板安装 |  | ["九安-工序附图-建筑/206 A-205@三层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
207 | 二次结构三层墙体水电管线预留预埋
208 | 二次结构三层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 |  |  | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
209 | 二次结构四层测量放线 |  | ["九安-工序附图-建筑/209 A-206@四层平面图.png"]
210 | 二次结构四层内外墙体砌筑、墙板安装 |  | ["九安-工序附图-建筑/210 A-206@四层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
211 | 二次结构四层墙体水电管线预留预埋
212 | 二次结构四层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 |  |  | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
213 | 二次结构五层测量放线 |  | ["九安-工序附图-建筑/213 A-207@五层平面图.png"]
214 | 二次结构五层内外墙体砌筑、墙板安装 |  | ["九安-工序附图-建筑/214 A-207@五层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
215 | 二次结构五层墙体水电管线预留预埋
216 | 二次结构五层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 |  |  | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
217 | 二次结构六层测量放线 |  | ["九安-工序附图-建筑/217 A-208@机房层平面图.png"]
218 | 二次结构六层内外墙体砌筑、墙板安装 |  | ["九安-工序附图-建筑/218 A-208@机房层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
219 | 二次结构六层墙体水电管线预留预埋
220 | 二次结构六层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 |  |  | ["2.施工视频动画/194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,墙体砌筑.mp4"]
221 | 负一层—三层主体卫生清理，资料整理
222 | 第一次主体结构验收
223 | 四层—六层主体卫生清理，资料整理
224 | 第二次主体结构验收
225 | 內檐保温及抹灰 |  | ["九安-工序附图-建筑/225 A-201@地下一层平面图.png","九安-工序附图-建筑/225 A-008@营造做法表(二).png","九安-工序附图-建筑/225 A-007@营造做法表(一).png"]
226 | 负一层内檐保温及抹灰 |  | ["九安-工序附图-建筑/226 A-202@一层平面图.png","九安-工序附图-建筑/226 A-007@营造做法表(一).png","九安-工序附图-建筑/226 A-008@营造做法表(二).png"] | ["2.施工视频动画/226,227,228,229,230,231,232.mp4"]
227 | 首层內檐保温及抹灰 |  | ["九安-工序附图-建筑/227 A-008@营造做法表(二).png","九安-工序附图-建筑/227 A-007@营造做法表(一).png","九安-工序附图-建筑/227 A-203@一层夹层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/226,227,228,229,230,231,232.mp4"]
228 | 2层內檐保温及抹灰 |  | ["九安-工序附图-建筑/228 A-204@二层平面图.png","九安-工序附图-建筑/228 A-008@营造做法表(二).png","九安-工序附图-建筑/228 A-007@营造做法表(一).png"] | ["2.施工视频动画/226,227,228,229,230,231,232.mp4"]
229 | 3层內檐保温及抹灰 |  | ["九安-工序附图-建筑/229 A-007@营造做法表(一).png","九安-工序附图-建筑/229 A-008@营造做法表(二).png","九安-工序附图-建筑/229 A-205@三层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/226,227,228,229,230,231,232.mp4"]
230 | 4层內檐保温及抹灰 |  | ["九安-工序附图-建筑/230 A-008@营造做法表(二).png","九安-工序附图-建筑/230 A-206@四层平面图.png","九安-工序附图-建筑/230 A-007@营造做法表(一).png"] | ["2.施工视频动画/226,227,228,229,230,231,232.mp4"]
231 | 5层內檐保温及抹灰 |  | ["九安-工序附图-建筑/231 A-207@五层平面图.png","九安-工序附图-建筑/231 A-007@营造做法表(一).png","九安-工序附图-建筑/231 A-008@营造做法表(二).png"] | ["2.施工视频动画/226,227,228,229,230,231,232.mp4"]
232 | 6层內外檐保温及抹灰 |  | ["九安-工序附图-建筑/232 A-008@营造做法表(二).png","九安-工序附图-建筑/232 A-007@营造做法表(一).png","九安-工序附图-建筑/232 A-208@机房层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/226,227,228,229,230,231,232.mp4"]
233 | 楼梯栏杆、安全栏杆安装 |  | ["九安-工序附图-建筑/233 A-202@一层平面图.png","九安-工序附图-建筑/233 A-206@四层平面图.png","九安-工序附图-建筑/233 A-205@三层平面图.png","九安-工序附图-建筑/233 A-203@一层夹层平面图.png","九安-工序附图-建筑/233 A-204@二层平面图.png","九安-工序附图-建筑/233 A-208@机房层平面图.png","九安-工序附图-建筑/233 A-207@五层平面图.png","九安-工序附图-建筑/233 A-201@地下一层平面图.png"]
234 | 屋面工程施工
235 | 屋面基层处理 |  | ["九安-工序附图-建筑/235 A-208@机房层平面图.png","九安-工序附图-建筑/235 A-209@屋顶平面图.png"]
236 | 屋面保温层铺设（出气道设置） |  | ["九安-工序附图-建筑/236 A-208@机房层平面图.png","九安-工序附图-建筑/236 A-209@屋顶平面图.png"]
237 | 屋面找坡层施工养护 |  | ["九安-工序附图-建筑/237 A-209@屋顶平面图.png","九安-工序附图-建筑/237 A-208@机房层平面图.png"] | ["2.施工视频动画/237.mp4"]
238 | 屋面找平层施工养护 |  | ["九安-工序附图-建筑/238 A-208@机房层平面图.png","九安-工序附图-建筑/238 A-209@屋顶平面图.png"]
239 | 屋面防水层铺设 |  | ["九安-工序附图-建筑/239 A-208@机房层平面图.png","九安-工序附图-建筑/239 A-209@屋顶平面图.png"] | ["2.施工视频动画/239.mp4"]
240 | 屋面防水保护层施工 |  | ["九安-工序附图-建筑/240 A-208@机房层平面图.png","九安-工序附图-建筑/240 A-209@屋顶平面图.png"]
241 | 屋面防水保护层养护
242 | 屋面采光顶棚及装饰顶棚钢结构施工 |  | ["九安-工序附图-建筑/242 A-208@机房层平面图.png","九安-工序附图-建筑/242 A-209@屋顶平面图.png"]
243 | 外檐玻璃及金属幕墙施工 |  | ["九安-工序附图-建筑/243 A-302@7~1轴立面图.png","九安-工序附图-建筑/243 A-204@二层平面图.png","九安-工序附图-建筑/243 A-207@五层平面图.png","九安-工序附图-建筑/243 A-205@三层平面图.png","九安-工序附图-建筑/243 A-303@K~A轴立面图.png","九安-工序附图-建筑/243 A-208@机房层平面图.png","九安-工序附图-建筑/243 A-206@四层平面图.png","九安-工序附图-建筑/243 A-203@一层夹层平面图.png","九安-工序附图-建筑/243 A-202@一层平面图.png","九安-工序附图-建筑/243 A-301@a~l轴立面图.png","九安-工序附图-建筑/243 A-209@屋顶平面图.png"]
244 | 塔吊拆除
245 | 內檐顶棚、墙面、楼地面初装修，门窗安装 |  | ["九安-工序附图-建筑/245 A-207@五层平面图.png","九安-工序附图-建筑/245 A-204@二层平面图.png","九安-工序附图-建筑/245 A-201@地下一层平面图.png","九安-工序附图-建筑/245 A-208@机房层平面图.png","九安-工序附图-建筑/245 A-206@四层平面图.png","九安-工序附图-建筑/245 A-203@一层夹层平面图.png","九安-工序附图-建筑/245 A-202@一层平面图.png","九安-工序附图-建筑/245 A-505@门窗表、门窗详图二.png","九安-工序附图-建筑/245 A-007@营造做法表(一).png","九安-工序附图-建筑/245 A-205@三层平面图.png","九安-工序附图-建筑/245 A-008@营造做法表(二).png","九安-工序附图-建筑/245 A-504@门窗表.png"] | ["2.施工视频动画/245.mp4"]
246 | 水电暖通系统安装
247 | 电梯安装、调试、验收
248 | 消防系统安装
249 | 开关、面板、灯具、洁具、指示标牌安装
250 | 水电、暖通、电梯、消防系统联动调试
251 | 室外管网施工
252 | 室外道路、铺装施工
253 | 清理卫生、保洁
254 | 节能、规划、电力、消防等专项验收
255 | 竣工预验收、整改、竣工验收