## 任务_表
行号 | 原始工序名称 | 前置任务 | 班组推荐人数 | 推荐班组数 | 最低班组数 | 最高班组数 | 工期 | 大纲级别 | 备注 | 标题 | 工种 | equipment_list | quantity_list | 占用模板情况 | 施工方式影响工期
1 | 施工准备（临建、临设、临水、临电、临时道路、围墙、大门） |  | 8 | 1 | 1 | 2 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 普工 | ['挖掘机', '铲车', '叉车', '装卸车'] | [1, 1, 1, 1]
2 | 基础、主体柱、梁、板钢筋制作 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 180 个工作日 | 1 |  |  | 钢筋工 | ['切断机', '弯曲机', '套丝机', '调直机', '闪光对焊机', '电渣压力焊机'] | [1, 1, 1, 1, 1, 1]
3 | 基础、主体柱、梁、板模板制作 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 160 个工作日 | 1 |  |  | 木工 | ['切割铣刨一体机'] | [1]
4 | 测量放线、规划验线 |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 1 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
5 | 基坑支护（三轴水泥土搅拌桩+H型钢、钢筋混凝土格构式灌注桩）桩（含塔吊基础钢筋混凝土灌筑桩）施工 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 个工作日 | 1 |  |  | 混凝土工
6 | 大口井井点打井降水 | 4FS+7个工作日 | 4 | 1 | 1 | 2 | 143 个工作日 | 1 |  |  | 普工
7 | 工程桩施工(静压方桩) | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 个工作日 | 1 |  |  | 混凝土工
8 | 塔吊基础施工，塔吊安装、检测、验收、备案 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 个工作日 | 1 |  |  | 普工
9 | 土方开挖至-1.900m | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 1 |  |  | 普工 | ['挖掘机', '装卸车'] | [1, 1]
10 | 冠梁、支撑铺底模 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 1 |  |  | 木工 |  |  | 有
11 | 冠梁、支撑钢筋绑扎 | 9FS+0.5个工作日 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 1 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
12 | 冠梁、支撑侧模板拼装加固 | 9FS+2.5个工作日 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 1 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
13 | 冠梁、支撑钢筋、模板验收 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 个工作日 | 1 |  |  | 施工员 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
14 | 冠梁、支撑混凝土浇筑（混凝土等级提高至C40） | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 1 |  |  | 混凝土工 |  |  | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
15 | 冠梁、支撑拆除侧模板 | 14FS+0.5个工作日 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 1 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
16 | 试桩静载检测 | 7FS+15个工作日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 个工作日 | 1 |  |  | 检测员
17 | 基坑边坡挡水墙、排水沟、混凝土护坡施工 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 个工作日 | 1 |  |  | 瓦工
18 | 冠梁、支撑混凝土养护至C30强度 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 普工
19 | 基础结构施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 1 |  | 1
20 | 基础土方机械开挖，人工配合 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 个工作日 | 2 |  |  | 普工 | ['挖掘机', '装卸车'] | [1, 1]
21 | 基础桩头处理（截桩） | 18FS+5个工作日 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 普工
22 | 基础测量放线，桩基小应变检测，桩位测量 | 18FS+6个工作日 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.5 个工作日 | 2 |  |  | 测量员
23 | 基础承台、地梁、坑井垫层模板支设 | 18FS+7个工作日 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
24 | 基础承台、地梁、坑井垫层混凝土浇筑 | 23 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
25 | 基础承台、地梁、坑井砖模砌筑、抹灰 | 24 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
26 | 基础预制桩桩头灌芯处理 | 24 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工 |  |  | 有
27 | 基础底板垫层模板支设 | 25 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
28 | 基础底板垫层混凝土浇筑 | 27 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
29 | 基础底板砖模砌筑、抹灰、外侧回填土 | 28 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
30 | 基础桩基验收 | 22,28FS+1个工作日 |  |  |  |  | 1 个工作日 | 2 | [5 empty] | 有
31 | 基础底板防水施工 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 防水工 |  |  | 有
32 | 基础防水保护层施工 | 31 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工 |  |  | 有
33 | 基础地梁、承台、底板钢筋，墙柱插筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 32 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
34 | 基础防雷接地，水电管线预留预埋 | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2] | 有
35 | 电梯井、集水坑、墙脖模板拼装 | 33 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
36 | 基础钢筋、模板、水电隐蔽验收 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 施工员
37 | 基础底板、墙脖混凝土浇筑 | 36 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
38 | 基础墙脖拆模 | 37 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有
39 | 基础300mm厚素混凝土换撑板带施工 | 38 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
40 | 基础负一层地下室内外墙、框架柱钢筋绑扎 | 38 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1]
41 | 基础墙柱钢筋验收 | 40 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 2 |  |  |  | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1]
42 | 基础墙柱模板拼装 | 41 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
43 | 基础支模架体搭设、铺梁底模 | 42 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 木工 |  |  | 有
44 | 基础绑扎梁钢筋 | 43 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工 | ['切断机', '弯曲机', '套丝机', '调直机', '闪光对焊机', '电渣压力焊机'] | [1, 1, 1, 1, 1, 1] | 有
45 | 基础楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 44 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
46 | 基础模板验收 | 45 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 2 |  |  |  | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
47 | 基础水电管线预留预埋 | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2] | 有
48 | 基础楼板上排钢筋绑扎 | 47 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
49 | 基础钢筋、水电验收 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 施工员 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
50 | 负一层墙、柱、梁、板混凝土浇筑 | 49 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
51 | 负一层墙、柱、梁、板混凝土养护 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 个工作日 | 2 |  |  | 普工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有 | 无处理28D，提升混凝土型号或采取其他措施15D
52 | 负一层墙柱、梁侧拆模 | 50FS+2个工作日 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有
53 | 负一层梁板拆模 | 51 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有
54 | 负一层外墙防水层及保护层施工至-1.90m标高 | 52 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
55 | 外槽土方回填至换撑标高 | 54 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 个工作日 | 2 |  |  | 普工
56 | 基础支撑拆除 | 55 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 普工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1]
57 | 局部负一层外墙预留洞封堵 | [5 empty] | 0 个工作日 | 2 |  | 1
58 | 局部负一层外墙预留洞处钢筋绑扎 | 56 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1]
59 | 局部负一层外墙预留洞处模板拼装 | 58 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
60 | 局部负一层外墙预留洞处混凝土浇筑 | 59 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
61 | 局部负一层外墙预留洞处模板拆除 | 60FS+1个工作日 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
62 | 负一层清理 | 53 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 普工
63 | 负一层结构实体检测，现场实测实量数据上墙 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 检测员
64 | 负一层剩余外墙防水层及保护层施工 | 61SS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
65 | 外槽剩余土方回填 | 64 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 普工
66 | 资料整理、现场准备 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 个工作日 | 2 |  |  | 资料员
67 | 基础验收 | 66 |  |  |  |  | 1 个工作日 | 2
68 | 主体结构施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 1 |  | 1
69 | 首层主体结构施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 2 |  | 1
70 | 首层测量放线 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
71 | 首层搭设临时斜挑外防护架体 | 50 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 架子工
72 | 首层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 70 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2]
73 | 首层柱、墙钢筋验收 | 72 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3
74 | 首层柱、墙模板拼装 | 73 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
75 | 首层支模架体搭设，铺梁底模 | 74 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
76 | 首层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 75 | 24 | 2 | 1 | 3 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 |  |  | 有
77 | 首层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 76 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
78 | 首层模板验收 | 77 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 施工员 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
79 | 首层水电管线预留预埋 | 78 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2] | 有
80 | 首层楼板上排钢筋绑扎 | 79 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
81 | 首层钢筋、水电验收 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 施工员 |  |  | 有
82 | 首层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 81 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
83 | 首层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 普工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有 | 无处理28D，提升混凝土型号或采取其他措施15D
84 | 首层柱、墙、梁侧拆模 | 82FS+1个工作日 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有
85 | 首层梁板拆模 | 83 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2]
86 | 首层清理 | 85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 普工
87 | 首层夹层主体结构施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 2 |  | 1
88 | 首层夹层测量放线 | 86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
89 | 首层夹层柱、墙钢筋绑扎 | 88 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1]
90 | 首层夹层柱、墙钢筋验收 | 89 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3
91 | 首层夹层柱、墙模板拼装 | 90 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
92 | 首层夹层支模架体搭设，铺梁底模 | 91 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
93 | 首层夹层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 92 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 |  |  | 有
94 | 首层夹层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 93 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
95 | 首层夹层模板验收 | 94 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 施工员 |  |  | 有
96 | 首层夹层水电管线预留预埋 | 95 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2] | 有
97 | 首层夹层楼板上排钢筋绑扎 | 96 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
98 | 首层夹层钢筋、水电验收 | 97 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 | [5 empty] | 有
99 | 首层夹层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 98 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
100 | 首层夹层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 普工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有 | 无处理28D，提升混凝土型号或采取其他措施15D
101 | 首层夹层柱、墙、梁侧拆模 | 99FS+1个工作日 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有
102 | 首层夹层梁板拆模 | 100 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有
103 | 首层夹层清理 | 102 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 普工
104 | 二层主体结构施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 2 |  | 1
105 | 二层测量放线 | 82 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
106 | 二层搭设临时斜挑外防护架体 | 82 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 架子工
107 | 二层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 105 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
108 | 二层柱、墙钢筋验收 | 107 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3
109 | 二层柱、墙模板拼装 | 108 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
110 | 二层支模架体搭设，铺梁底模 | 109 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
111 | 二层绑扎梁钢筋 | 110 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 |  |  | 有
112 | 二层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 111 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
113 | 二层模板验收 | 112 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  |  | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
114 | 二层水电管线预留预埋 | 113 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2] | 有
115 | 二层楼板上排钢筋绑扎 | 114 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
116 | 二层钢筋、水电验收 | 115 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 | [5 empty] | 有
117 | 二层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 116 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
118 | 二层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 普工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 1, 2] | 有 | 无处理28D，提升混凝土型号或采取其他措施15D
119 | 二层柱、墙、梁侧拆模 | 117FS+1个工作日 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
120 | 二层梁板拆模 | 118 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 2] | 有
121 | 二层清理 | 120 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 普工
122 | 三层主体结构施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 2 |  | 1
123 | 三层测量放线 | 117 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
124 | 三层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 123 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
125 | 三层柱、墙钢筋验收 | 124 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3
126 | 三层柱、墙模板拼装 | 125 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
127 | 三层支模架体搭设，铺梁底模 | 126 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
128 | 三层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 127 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 |  |  | 有
129 | 三层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 128 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
130 | 三层模板验收 | 129 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 施工员 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
131 | 三层水电管线预留预埋 | 130 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2] | 有
132 | 三层楼板上排钢筋绑扎 | 131 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
133 | 三层钢筋、水电验收 | 132 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 | [5 empty] | 有
134 | 三层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 133 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
135 | 三层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 普工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 1, 2] | 有 | 无处理28D，提升混凝土型号或采取其他措施15D
136 | 三层柱、墙、梁侧拆模 | 134FS+1个工作日 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
137 | 三层梁板拆模 | 135 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
138 | 三层清理 | 137 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 普工
139 | 四层主体结构施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 2 |  | 1
140 | 四层测量放线 | 134 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
141 | 四层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 140 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
142 | 四层柱、墙钢筋验收 | 141 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3
143 | 四层柱、墙模板拼装 | 142 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
144 | 四层支模架体搭设，铺梁底模 | 143 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
145 | 四层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 144 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 |  |  | 有
146 | 四层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 145 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
147 | 四层模板验收 | 146 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  |  | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
148 | 四层水电管线预留预埋 | 147 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2] | 有
149 | 四层楼板上排钢筋绑扎 | 148 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
150 | 四层钢筋、水电验收 | 149 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 | [5 empty] | 有
151 | 四层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 150 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
152 | 四层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 151 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 普工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 1, 2] | 有 | 无处理28D，提升混凝土型号或采取其他措施15D
153 | 四层柱、墙、梁侧拆模 | 151FS+1个工作日 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
154 | 四层梁板拆模 | 152 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
155 | 四层清理 | 154 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 普工
156 | 五层主体结构施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 2 |  | 1
157 | 五层测量放线 | 151 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
158 | 五层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 157 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
159 | 五层柱、墙钢筋验收 | 158 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3
160 | 五层柱、墙模板拼装 | 159 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
161 | 五层支模架体搭设，铺梁底模 | 160 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
162 | 五层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 161 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 |  |  | 有
163 | 五层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 162 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
164 | 五层模板验收 | 163 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  |  | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
165 | 五层水电管线预留预埋 | 164 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2] | 有
166 | 五层楼板上排钢筋绑扎 | 165 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
167 | 五层钢筋、水电验收 | 166 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 | [5 empty] | 有
168 | 五层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 167 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
169 | 五层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 168 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 普工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 1, 2] | 有 | 无处理28D，提升混凝土型号或采取其他措施15D
170 | 五层柱、墙、梁侧拆模 | 168FS+1个工作日 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
171 | 五层梁板拆模 | 169 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
172 | 五层清理 | 171 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 普工
173 | 局部六层主体结构施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 2 |  | 1
174 | 六层测量放线 | 168 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
175 | 六层柱、墙钢筋绑扎 | 174 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1]
176 | 六层柱、墙钢筋验收 | 175 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3
177 | 六层柱、墙模板拼装 | 176 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1, 1] | 有
178 | 六层支模架体搭设，铺梁底模 | 177 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
179 | 六层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 178 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 |  |  | 有
180 | 六层预制楼板吊装 | 179 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
181 | 六层模板验收 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 施工员 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
182 | 六层水电管线预留预埋 | 181 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2] | 有
183 | 六层楼板上排钢筋绑扎 | 182 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工 | ['塔吊', '塔吊司机'] | [1, 1] | 有
184 | 六层钢筋、水电验收 | 183 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 | [5 empty] | 有
185 | 六层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 184 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 1, 2] | 有 | 2台泵车0.5D，1台泵车1D
186 | 六层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 185 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 普工 | ['架体', '塔吊', '塔吊司机', '混凝土泵车'] | [1, 1, 1, 2] | 有 | 无处理28D，提升混凝土型号或采取其他措施15D
187 | 六层柱、墙、梁侧拆模 | 185FS+1个工作日 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
188 | 六层梁板拆模 | 186 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工 |  |  | 有
189 | 六层清理 | 188 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 普工
190 | 双排悬挑外脚手架搭设 | 82FS+15个工作日 | 10 | 1 | 1 | 2 | 45 个工作日 | 2 |  |  | 架子工
191 | 外脚手架拆除 | 189 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 个工作日 | 2 |  |  | 架子工
192 | 主体二次结构施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 2 |  | 1
193 | 二次结构负一层测量放线 | 62 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
194 | 二次结构负一层内墙砌筑 | 193 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 瓦工
195 | 二次结构负一层墙体水电管线预留预埋 | 193FS+3个工作日 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 | 194FS-2个工作日 |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
196 | 二次结构负一层墙体砌筑、水电安装验收 | 194,195 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  |  | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
197 | 二次结构首层测量放线(含夹层) | 103 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
198 | 二次结构首层内外墙体砌筑、墙板安装（含夹层） | 197 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 个工作日 | 3 |  |  | 瓦工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
199 | 二次结构首层墙体水电管线预留预埋（含夹层） | 197FS+4个工作日 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 | 198FS-3个工作日 |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
200 | 二次结构首层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收（含夹层） | 198,199 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  |  | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
201 | 二次结构二层测量放线 | 121 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
202 | 二次结构二层内外墙体砌筑、墙板安装 | 201 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 瓦工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
203 | 二次结构二层墙体水电管线预留预埋 | 201FS+3个工作日 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 | 202FS-2个工作日 |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
204 | 二次结构二层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 202,203 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  |  | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
205 | 二次结构三层测量放线 | 138 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
206 | 二次结构三层内外墙体砌筑、墙板安装 | 205 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 瓦工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
207 | 二次结构三层墙体水电管线预留预埋 | 205FS+3个工作日 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 | 206FS-2个工作日 |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
208 | 二次结构三层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 206,207 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  |  | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
209 | 二次结构四层测量放线 | 155 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
210 | 二次结构四层内外墙体砌筑、墙板安装 | 209 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 瓦工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
211 | 二次结构四层墙体水电管线预留预埋 | 209FS+3个工作日 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 | 210FS-2个工作日 |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
212 | 二次结构四层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 210,211 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 施工员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
213 | 二次结构五层测量放线 | 172 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
214 | 二次结构五层内外墙体砌筑、墙板安装 | 213 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 瓦工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
215 | 二次结构五层墙体水电管线预留预埋 | 213FS+3个工作日 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 3 | 214FS-2个工作日 |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
216 | 二次结构五层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 214,215 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  |  | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
217 | 二次结构六层测量放线 | 189 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
218 | 二次结构六层内外墙体砌筑、墙板安装 | 217 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 瓦工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
219 | 二次结构六层墙体水电管线预留预埋 | 217FS+2个工作日 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 3 | 218FS-1个工作日 |  | 水电工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
220 | 二次结构六层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 218,219 |  |  |  |  | 0.5 个工作日 | 3 |  |  |  | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
221 | 负一层—三层主体卫生清理，资料整理 | 208 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 普工
222 | 第一次主体结构验收 | 221 |  |  |  |  | 1 个工作日 | 2
223 | 四层—六层主体卫生清理，资料整理 | 220 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 普工
224 | 第二次主体结构验收 | 223 |  |  |  |  | 1 个工作日 | 2
225 | 內檐保温及抹灰 | [5 empty] | 0 个工作日 | 1 |  | 1 |  | ['外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 2]
226 | 负一层内檐保温及抹灰 | 222 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工 | ['外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 2]
227 | 首层內檐保温及抹灰 | 222 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工 | ['外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 2]
228 | 2层內檐保温及抹灰 | 222 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工 | ['外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 2]
229 | 3层內檐保温及抹灰 | 222 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工 | ['外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 2]
230 | 4层內檐保温及抹灰 | 224 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工 | ['外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 2]
231 | 5层內檐保温及抹灰 | 224 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工 | ['外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 2]
232 | 6层內外檐保温及抹灰 | 224 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工 | ['外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 2]
233 | 楼梯栏杆、安全栏杆安装 | 232 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 焊工
234 | 屋面工程施工 | [5 empty] | 0 个工作日 | 1 |  | 1
235 | 屋面基层处理 | 224 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 防水工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
236 | 屋面保温层铺设（出气道设置） | 235 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
237 | 屋面找坡层施工养护 | 235FS+3个工作日 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 2 | 236SS+3个工作日 |  | 防水工
238 | 屋面找平层施工养护 | 236FS+4个工作日 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 个工作日 | 2 | 237SS+4个工作日 |  | 防水工
239 | 屋面防水层铺设 | 238 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 防水工 | ['架体', '外跨电梯', '外跨电梯司机'] | [1, 1, 2]
240 | 屋面防水保护层施工 | 239 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
241 | 屋面防水保护层养护 | 240 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 个工作日 | 2 |  |  | 普工
242 | 屋面采光顶棚及装饰顶棚钢结构施工 | 241 |  |  |  |  | 20 个工作日 | 2
243 | 外檐玻璃及金属幕墙施工 | 191 |  |  |  |  | 20 个工作日 | 1
244 | 塔吊拆除 | 243 |  |  |  |  | 2 个工作日 | 1
245 | 內檐顶棚、墙面、楼地面初装修，门窗安装 | 227 |  |  |  |  | 55 个工作日 | 1
246 | 水电暖通系统安装 | 228 |  |  |  |  | 50 个工作日 | 1
247 | 电梯安装、调试、验收 | 224 |  |  |  |  | 45 个工作日 | 1
248 | 消防系统安装 | 226 |  |  |  |  | 60 个工作日 | 1
249 | 开关、面板、灯具、洁具、指示标牌安装 | 246 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
250 | 水电、暖通、电梯、消防系统联动调试 | 246 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 个工作日 | 1 | 246,247,248 |  | 技术员
251 | 室外管网施工 | 243 |  |  |  |  | 15 个工作日 | 1
252 | 室外道路、铺装施工 | 251 |  |  |  |  | 10 个工作日 | 1
253 | 清理卫生、保洁 | 252 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 个工作日 | 1 |  |  | 普工
254 | 节能、规划、电力、消防等专项验收 | 253 |  |  |  |  | 10 个工作日 | 1
255 | 竣工预验收、整改、竣工验收 | 254 |  |  |  |  | 3 个工作日 | 1

## 资源_表
行号 | 原始工序名称 | 前置任务 | 班组推荐人数 | 推荐班组数 | 最低班组数 | 最高班组数 | 工期 | 大纲级别 | 标准费率 | 标题 | 工种
| 施工准备（临建、临设、临水、临电、临时道路、围墙、大门） |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 基础、主体柱、梁、板钢筋制作 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 180 个工作日 | 1 |  |  | 钢筋工
| 基础、主体柱、梁、板模板制作 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 160 个工作日 | 1 |  |  | 木工
| 测量放线、规划验线 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 1 |  |  | 测量员
| 基坑支护（三轴水泥土搅拌桩+H型钢、钢筋混凝土格构式灌注桩）桩（含塔吊基础钢筋混凝土灌筑桩）施工 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 大口井井点打井降水 | 5SS+7个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 143 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 工程桩施工(静压方桩) | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 塔吊基础施工，塔吊安装、检测、验收、备案 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 土方开挖至-1.900m | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 冠梁、支撑铺底模 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 1 |  |  | 木工
| 冠梁、支撑钢筋绑扎 | 10SS+0.5个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 1 |  |  | 钢筋工
| 冠梁、支撑侧模板拼装加固 | 11SS+2个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 1 |  |  | 木工
| 冠梁、支撑钢筋、模板验收 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 1 |  |  | 钢筋工
| 冠梁、支撑混凝土浇筑（混凝土等级提高至C40） | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 1 |  |  | 混凝土工
| 冠梁、支撑拆除侧模板 | 14FS+0.5个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 1 |  |  | 木工
| 试桩静载检测 | 7FS+15个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 基坑边坡挡水墙、排水沟、混凝土护坡施工 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 个工作日 | 1 |  |  | 混凝土工
| 冠梁、支撑混凝土养护至C30强度 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 混凝土工
| 基础结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 个工作日 | 1 |  | 1 | 不限
| 基础土方机械开挖，人工配合 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 基础桩头处理（截桩） | 20SS+5个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 基础测量放线，桩基小应变检测，桩位测量 | 21SS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.5 个工作日 | 2 |  |  | 测量员
| 基础承台、地梁、坑井垫层模板支设 | 22SS+2个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础承台、地梁、坑井垫层混凝土浇筑 | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 基础承台、地梁、坑井砖模砌筑、抹灰 | 24 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 砌筑工
| 基础预制桩桩头灌芯处理 | 24 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 基础底板垫层模板支设 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础底板垫层混凝土浇筑 | 27 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 基础底板砖模砌筑、抹灰、外侧回填土 | 28 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 砌筑工
| 基础桩基验收 | 22,28FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 基础底板防水施工 | 29 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 基础防水保护层施工 | 31 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 基础地梁、承台、底板钢筋，墙柱插筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 32 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础防雷接地，水电管线预留预埋 | 33 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 水电工
| 电梯井、集水坑、墙脖模板拼装 | 33 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础钢筋、模板、水电隐蔽验收 | 35 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础底板、墙脖混凝土浇筑 | 36 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 基础墙脖拆模 | 37 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础300mm厚素混凝土换撑板带施工 | 38 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 基础负一层地下室内外墙、框架柱钢筋绑扎 | 38 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础墙柱钢筋验收 | 40 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础墙柱模板拼装 | 41 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础支模架体搭设、铺梁底模 | 42 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础绑扎梁钢筋 | 43 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 44 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础模板验收 | 45 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础水电管线预留预埋 | 46 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 水电工
| 基础楼板上排钢筋绑扎 | 47 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础钢筋、水电验收 | 48 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 负一层墙、柱、梁、板混凝土浇筑 | 49 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 负一层墙、柱、梁、板混凝土养护 | 50 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 负一层墙柱、梁侧拆模 | 50FS+2个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 负一层梁板拆模 | 51 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 负一层外墙防水层及保护层施工至-1.90m标高 | 52 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 外槽土方回填至换撑标高 | 54 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 基础支撑拆除 | 55 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 局部负一层外墙预留洞封堵 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 局部负一层外墙预留洞处钢筋绑扎 | 56 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 局部负一层外墙预留洞处模板拼装 | 58 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 局部负一层外墙预留洞处混凝土浇筑 | 59 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 局部负一层外墙预留洞处模板拆除 | 60FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 负一层清理 | 53 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 负一层结构实体检测，现场实测实量数据上墙 | 62 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 测量员
| 负一层剩余外墙防水层及保护层施工 | 61SS | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 外槽剩余土方回填 | 64 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 资料整理、现场准备 | 63 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.5 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 基础验收 | 66 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 个工作日 | 1 |  | 1 | 不限
| 首层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 首层测量放线 | 50 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 首层搭设临时斜挑外防护架体 | 50 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 70 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层柱、墙钢筋验收 | 72 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层柱、墙模板拼装 | 73 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层支模架体搭设，铺梁底模 | 74 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 75 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 76 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层模板验收 | 77 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层水电管线预留预埋 | 78 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 首层楼板上排钢筋绑扎 | 79 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层钢筋、水电验收 | 80 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 81 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 首层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 82 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 首层柱、墙、梁侧拆模 | 82FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层梁板拆模 | 83 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层清理 | 85 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 首层夹层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 40.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 首层夹层测量放线 | 86 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 首层夹层柱、墙钢筋绑扎 | 88 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层夹层柱、墙钢筋验收 | 89 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层夹层柱、墙模板拼装 | 90 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层支模架体搭设，铺梁底模 | 91 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 92 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层夹层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 93 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层模板验收 | 94 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层水电管线预留预埋 | 95 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 首层夹层楼板上排钢筋绑扎 | 96 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层夹层钢筋、水电验收 | 97 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层夹层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 98 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 首层夹层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 99 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 首层夹层柱、墙、梁侧拆模 | 99FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层梁板拆模 | 100 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层清理 | 102 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 二层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 50.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 二层测量放线 | 82 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二层搭设临时斜挑外防护架体 | 82 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 105 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 二层柱、墙钢筋验收 | 107 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 二层柱、墙模板拼装 | 108 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层支模架体搭设，铺梁底模 | 109 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层绑扎梁钢筋 | 110 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 二层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 111 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层模板验收 | 112 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层水电管线预留预埋 | 113 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 二层楼板上排钢筋绑扎 | 114 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 二层钢筋、水电验收 | 115 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 二层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 116 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 二层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 117 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 二层柱、墙、梁侧拆模 | 117FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层梁板拆模 | 118 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层清理 | 120 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 三层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 50.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 三层测量放线 | 117 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 三层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 123 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 三层柱、墙钢筋验收 | 124 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 三层柱、墙模板拼装 | 125 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层支模架体搭设，铺梁底模 | 126 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 127 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 三层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 128 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层模板验收 | 129 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层水电管线预留预埋 | 130 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 三层楼板上排钢筋绑扎 | 131 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 三层钢筋、水电验收 | 132 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 三层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 133 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 三层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 134 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 三层柱、墙、梁侧拆模 | 134FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层梁板拆模 | 135 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层清理 | 137 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 四层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 50.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 四层测量放线 | 134 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 四层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 140 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 四层柱、墙钢筋验收 | 141 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 四层柱、墙模板拼装 | 142 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层支模架体搭设，铺梁底模 | 143 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 144 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 四层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 145 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层模板验收 | 146 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层水电管线预留预埋 | 147 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 四层楼板上排钢筋绑扎 | 148 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 四层钢筋、水电验收 | 149 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 四层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 150 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 四层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 151 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 四层柱、墙、梁侧拆模 | 151FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层梁板拆模 | 152 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层清理 | 154 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 五层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 50.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 五层测量放线 | 151 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 五层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 157 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 五层柱、墙钢筋验收 | 158 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 五层柱、墙模板拼装 | 159 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层支模架体搭设，铺梁底模 | 160 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 161 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 五层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 162 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层模板验收 | 163 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层水电管线预留预埋 | 164 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 五层楼板上排钢筋绑扎 | 165 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 五层钢筋、水电验收 | 166 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 五层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 167 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 五层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 168 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 五层柱、墙、梁侧拆模 | 168FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层梁板拆模 | 169 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层清理 | 171 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 局部六层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 40.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 六层测量放线 | 168 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 六层柱、墙钢筋绑扎 | 174 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 六层柱、墙钢筋验收 | 175 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 六层柱、墙模板拼装 | 176 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层支模架体搭设，铺梁底模 | 177 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 178 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 六层预制楼板吊装 | 179 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层模板验收 | 180 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层水电管线预留预埋 | 181 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 六层楼板上排钢筋绑扎 | 182 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 六层钢筋、水电验收 | 183 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 六层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 184 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 六层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 185 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 六层柱、墙、梁侧拆模 | 185FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层梁板拆模 | 186 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层清理 | 188 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 双排悬挑外脚手架搭设 | 82FS+15个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 45 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 外脚手架拆除 | 189 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 主体二次结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 44.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 二次结构负一层测量放线 | 62 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构负一层内墙砌筑 | 193 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构负一层墙体水电管线预留预埋 | 193FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 | 194FS-2个工作日 |  | 水电工
| 二次结构负一层墙体砌筑、水电安装验收 | 194,195 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构首层测量放线(含夹层) | 103 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构首层内外墙体砌筑、墙板安装（含夹层） | 197 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构首层墙体水电管线预留预埋（含夹层） | 197FS+4个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 | 198FS-3个工作日 |  | 水电工
| 二次结构首层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收（含夹层） | 198,199 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构二层测量放线 | 121 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构二层内外墙体砌筑、墙板安装 | 201 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构二层墙体水电管线预留预埋 | 201FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 | 202FS-2个工作日 |  | 水电工
| 二次结构二层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 202,203 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构三层测量放线 | 138 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构三层内外墙体砌筑、墙板安装 | 205 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构三层墙体水电管线预留预埋 | 205FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 | 206FS-2个工作日 |  | 水电工
| 二次结构三层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 206,207 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构四层测量放线 | 155 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构四层内外墙体砌筑、墙板安装 | 209 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构四层墙体水电管线预留预埋 | 209FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 | 210FS-2个工作日 |  | 水电工
| 二次结构四层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 210,211 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构五层测量放线 | 172 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构五层内外墙体砌筑、墙板安装 | 213 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构五层墙体水电管线预留预埋 | 213FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 | 214FS-2个工作日 |  | 水电工
| 二次结构五层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 214,215 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构六层测量放线 | 189 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构六层内外墙体砌筑、墙板安装 | 217 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构六层墙体水电管线预留预埋 | 217FS+2个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 | 218FS-1个工作日 |  | 水电工
| 二次结构六层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 218,219 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 负一层—三层主体卫生清理，资料整理 | 208 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 第一次主体结构验收 | 221 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 四层—六层主体卫生清理，资料整理 | 220 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 第二次主体结构验收 | 223 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 內檐保温及抹灰 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 34 个工作日 | 1 |  | 1 | 抹灰工
| 负一层内檐保温及抹灰 | 222 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 首层內檐保温及抹灰 | 222 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 2层內檐保温及抹灰 | 222 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 3层內檐保温及抹灰 | 222 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 4层內檐保温及抹灰 | 224 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 5层內檐保温及抹灰 | 224 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 6层內外檐保温及抹灰 | 224 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 楼梯栏杆、安全栏杆安装 | 232 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 屋面工程施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 42 个工作日 | 1 |  | 1 | 不限
| 屋面基层处理 | 224 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 屋面保温层铺设（出气道设置） | 235 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 屋面找坡层施工养护 | 235FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 | 236SS+3个工作日 |  | 抹灰工
| 屋面找平层施工养护 | 236FS+4个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 | 237SS+4个工作日 |  | 抹灰工
| 屋面防水层铺设 | 238 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 屋面防水保护层施工 | 239 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 屋面防水保护层养护 | 240 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 屋面采光顶棚及装饰顶棚钢结构施工 | 241 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 外檐玻璃及金属幕墙施工 | 191 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 塔吊拆除 | 243 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 內檐顶棚、墙面、楼地面初装修，门窗安装 | 227 | 5 | 1 | 1 | 5 | 55 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 水电暖通系统安装 | 228 | 5 | 1 | 1 | 5 | 50 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
| 电梯安装、调试、验收 | 224 | 5 | 1 | 1 | 5 | 45 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
| 消防系统安装 | 226 | 5 | 1 | 1 | 5 | 60 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
| 开关、面板、灯具、洁具、指示标牌安装 | 246 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
| 水电、暖通、电梯、消防系统联动调试 | 246 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 1 | 246,247,248 |  | 水电工
| 室外管网施工 | 243 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
| 室外道路、铺装施工 | 251 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 清理卫生、保洁 | 252 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 节能、规划、电力、消防等专项验收 | 253 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 竣工预验收、整改、竣工验收 | 254 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 1 |  |  | 不限

## 工作分配_表
行号 | 原始工序名称 | 前置任务 | 班组推荐人数 | 推荐班组数 | 最低班组数 | 最高班组数 | 工期 | 大纲级别 |  | 标题 | 工种
| 施工准备（临建、临设、临水、临电、临时道路、围墙、大门） |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 基础、主体柱、梁、板钢筋制作 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 180 个工作日 | 1 |  |  | 钢筋工
| 基础、主体柱、梁、板模板制作 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 160 个工作日 | 1 |  |  | 木工
| 测量放线、规划验线 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 1 |  |  | 测量员
| 基坑支护（三轴水泥土搅拌桩+H型钢、钢筋混凝土格构式灌注桩）桩（含塔吊基础钢筋混凝土灌筑桩）施工 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 大口井井点打井降水 | 5SS+7个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 143 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 工程桩施工(静压方桩) | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 塔吊基础施工，塔吊安装、检测、验收、备案 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 土方开挖至-1.900m | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 冠梁、支撑铺底模 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 1 |  |  | 木工
| 冠梁、支撑钢筋绑扎 | 10SS+0.5个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 1 |  |  | 钢筋工
| 冠梁、支撑侧模板拼装加固 | 11SS+2个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 1 |  |  | 木工
| 冠梁、支撑钢筋、模板验收 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 1 |  |  | 钢筋工
| 冠梁、支撑混凝土浇筑（混凝土等级提高至C40） | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 1 |  |  | 混凝土工
| 冠梁、支撑拆除侧模板 | 14FS+0.5个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 1 |  |  | 木工
| 试桩静载检测 | 7FS+15个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 基坑边坡挡水墙、排水沟、混凝土护坡施工 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 个工作日 | 1 |  |  | 混凝土工
| 冠梁、支撑混凝土养护至C30强度 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 混凝土工
| 基础结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 个工作日 | 1 |  | 1 | 不限
| 基础土方机械开挖，人工配合 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 基础桩头处理（截桩） | 20SS+5个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 基础测量放线，桩基小应变检测，桩位测量 | 21SS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.5 个工作日 | 2 |  |  | 测量员
| 基础承台、地梁、坑井垫层模板支设 | 22SS+2个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础承台、地梁、坑井垫层混凝土浇筑 | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 基础承台、地梁、坑井砖模砌筑、抹灰 | 24 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 砌筑工
| 基础预制桩桩头灌芯处理 | 24 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 基础底板垫层模板支设 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础底板垫层混凝土浇筑 | 27 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 基础底板砖模砌筑、抹灰、外侧回填土 | 28 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 砌筑工
| 基础桩基验收 | 22,28FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 基础底板防水施工 | 29 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 基础防水保护层施工 | 31 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 基础地梁、承台、底板钢筋，墙柱插筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 32 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础防雷接地，水电管线预留预埋 | 33 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 水电工
| 电梯井、集水坑、墙脖模板拼装 | 33 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础钢筋、模板、水电隐蔽验收 | 35 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础底板、墙脖混凝土浇筑 | 36 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 基础墙脖拆模 | 37 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础300mm厚素混凝土换撑板带施工 | 38 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 基础负一层地下室内外墙、框架柱钢筋绑扎 | 38 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础墙柱钢筋验收 | 40 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础墙柱模板拼装 | 41 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础支模架体搭设、铺梁底模 | 42 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础绑扎梁钢筋 | 43 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 44 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础模板验收 | 45 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 基础水电管线预留预埋 | 46 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 水电工
| 基础楼板上排钢筋绑扎 | 47 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 基础钢筋、水电验收 | 48 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 负一层墙、柱、梁、板混凝土浇筑 | 49 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 负一层墙、柱、梁、板混凝土养护 | 50 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 2 |  |  | 混凝土工
| 负一层墙柱、梁侧拆模 | 50FS+2个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 负一层梁板拆模 | 51 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 负一层外墙防水层及保护层施工至-1.90m标高 | 52 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 外槽土方回填至换撑标高 | 54 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 基础支撑拆除 | 55 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 局部负一层外墙预留洞封堵 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 局部负一层外墙预留洞处钢筋绑扎 | 56 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 局部负一层外墙预留洞处模板拼装 | 58 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 局部负一层外墙预留洞处混凝土浇筑 | 59 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 局部负一层外墙预留洞处模板拆除 | 60FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 负一层清理 | 53 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 负一层结构实体检测，现场实测实量数据上墙 | 62 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 测量员
| 负一层剩余外墙防水层及保护层施工 | 61SS | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 外槽剩余土方回填 | 64 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 资料整理、现场准备 | 63 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.5 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 基础验收 | 66 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 个工作日 | 1 |  | 1 | 不限
| 首层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 首层测量放线 | 50 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 首层搭设临时斜挑外防护架体 | 50 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 70 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层柱、墙钢筋验收 | 72 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层柱、墙模板拼装 | 73 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层支模架体搭设，铺梁底模 | 74 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 75 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 76 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层模板验收 | 77 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层水电管线预留预埋 | 78 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 首层楼板上排钢筋绑扎 | 79 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层钢筋、水电验收 | 80 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 81 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 首层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 82 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 首层柱、墙、梁侧拆模 | 82FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层梁板拆模 | 83 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层清理 | 85 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 首层夹层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 40.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 首层夹层测量放线 | 86 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 首层夹层柱、墙钢筋绑扎 | 88 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层夹层柱、墙钢筋验收 | 89 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层夹层柱、墙模板拼装 | 90 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层支模架体搭设，铺梁底模 | 91 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 92 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层夹层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 93 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层模板验收 | 94 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层水电管线预留预埋 | 95 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 首层夹层楼板上排钢筋绑扎 | 96 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层夹层钢筋、水电验收 | 97 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 首层夹层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 98 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 首层夹层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 99 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 首层夹层柱、墙、梁侧拆模 | 99FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层梁板拆模 | 100 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 首层夹层清理 | 102 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 二层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 50.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 二层测量放线 | 82 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二层搭设临时斜挑外防护架体 | 82 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 105 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 二层柱、墙钢筋验收 | 107 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 二层柱、墙模板拼装 | 108 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层支模架体搭设，铺梁底模 | 109 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层绑扎梁钢筋 | 110 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 二层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 111 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层模板验收 | 112 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层水电管线预留预埋 | 113 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 二层楼板上排钢筋绑扎 | 114 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 二层钢筋、水电验收 | 115 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 二层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 116 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 二层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 117 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 二层柱、墙、梁侧拆模 | 117FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层梁板拆模 | 118 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 二层清理 | 120 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 三层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 50.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 三层测量放线 | 117 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 三层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 123 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 三层柱、墙钢筋验收 | 124 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 三层柱、墙模板拼装 | 125 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层支模架体搭设，铺梁底模 | 126 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 127 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 三层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 128 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层模板验收 | 129 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层水电管线预留预埋 | 130 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 三层楼板上排钢筋绑扎 | 131 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 三层钢筋、水电验收 | 132 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 三层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 133 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 三层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 134 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 三层柱、墙、梁侧拆模 | 134FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层梁板拆模 | 135 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 三层清理 | 137 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 四层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 50.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 四层测量放线 | 134 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 四层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 140 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 四层柱、墙钢筋验收 | 141 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 四层柱、墙模板拼装 | 142 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层支模架体搭设，铺梁底模 | 143 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 144 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 四层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 145 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层模板验收 | 146 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层水电管线预留预埋 | 147 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 四层楼板上排钢筋绑扎 | 148 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 四层钢筋、水电验收 | 149 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 四层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 150 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 四层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 151 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 四层柱、墙、梁侧拆模 | 151FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层梁板拆模 | 152 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 四层清理 | 154 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 五层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 50.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 五层测量放线 | 151 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 五层柱、墙钢筋绑扎，劲性混凝土柱钢结构安装 | 157 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 五层柱、墙钢筋验收 | 158 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 五层柱、墙模板拼装 | 159 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层支模架体搭设，铺梁底模 | 160 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 161 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 五层楼梯模板拼装，预制楼板吊装 | 162 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层模板验收 | 163 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层水电管线预留预埋 | 164 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 五层楼板上排钢筋绑扎 | 165 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 五层钢筋、水电验收 | 166 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 五层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 167 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 五层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 168 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 五层柱、墙、梁侧拆模 | 168FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层梁板拆模 | 169 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 五层清理 | 171 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 局部六层主体结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 40.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 六层测量放线 | 168 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 六层柱、墙钢筋绑扎 | 174 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 六层柱、墙钢筋验收 | 175 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 六层柱、墙模板拼装 | 176 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层支模架体搭设，铺梁底模 | 177 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层绑扎梁钢筋，幕墙预埋件安装 | 178 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 六层预制楼板吊装 | 179 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层模板验收 | 180 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层水电管线预留预埋 | 181 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 水电工
| 六层楼板上排钢筋绑扎 | 182 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 六层钢筋、水电验收 | 183 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 钢筋工
| 六层柱、墙、梁、板混凝土浇筑 | 184 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 六层柱、墙、梁、板混凝土养护 | 185 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 个工作日 | 3 |  |  | 混凝土工
| 六层柱、墙、梁侧拆模 | 185FS+1个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层梁板拆模 | 186 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 木工
| 六层清理 | 188 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 |  |  | 不限
| 双排悬挑外脚手架搭设 | 82FS+15个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 45 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 外脚手架拆除 | 189 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 个工作日 | 2 |  |  | 木工
| 主体二次结构施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 44.5 个工作日 | 2 |  | 1 | 不限
| 二次结构负一层测量放线 | 62 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构负一层内墙砌筑 | 193 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构负一层墙体水电管线预留预埋 | 193FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 | 194FS-2个工作日 |  | 水电工
| 二次结构负一层墙体砌筑、水电安装验收 | 194,195 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构首层测量放线(含夹层) | 103 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构首层内外墙体砌筑、墙板安装（含夹层） | 197 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构首层墙体水电管线预留预埋（含夹层） | 197FS+4个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 | 198FS-3个工作日 |  | 水电工
| 二次结构首层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收（含夹层） | 198,199 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构二层测量放线 | 121 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构二层内外墙体砌筑、墙板安装 | 201 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构二层墙体水电管线预留预埋 | 201FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 | 202FS-2个工作日 |  | 水电工
| 二次结构二层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 202,203 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构三层测量放线 | 138 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构三层内外墙体砌筑、墙板安装 | 205 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构三层墙体水电管线预留预埋 | 205FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 | 206FS-2个工作日 |  | 水电工
| 二次结构三层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 206,207 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构四层测量放线 | 155 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构四层内外墙体砌筑、墙板安装 | 209 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构四层墙体水电管线预留预埋 | 209FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 | 210FS-2个工作日 |  | 水电工
| 二次结构四层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 210,211 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构五层测量放线 | 172 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构五层内外墙体砌筑、墙板安装 | 213 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构五层墙体水电管线预留预埋 | 213FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 3 | 214FS-2个工作日 |  | 水电工
| 二次结构五层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 214,215 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构六层测量放线 | 189 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 测量员
| 二次结构六层内外墙体砌筑、墙板安装 | 217 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 二次结构六层墙体水电管线预留预埋 | 217FS+2个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 3 | 218FS-1个工作日 |  | 水电工
| 二次结构六层墙体砌筑、墙板安装、水电预留预埋验收 | 218,219 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 个工作日 | 3 |  |  | 砌筑工
| 负一层—三层主体卫生清理，资料整理 | 208 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 第一次主体结构验收 | 221 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 四层—六层主体卫生清理，资料整理 | 220 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 第二次主体结构验收 | 223 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 內檐保温及抹灰 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 34 个工作日 | 1 |  | 1 | 抹灰工
| 负一层内檐保温及抹灰 | 222 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 首层內檐保温及抹灰 | 222 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 2层內檐保温及抹灰 | 222 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 3层內檐保温及抹灰 | 222 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 4层內檐保温及抹灰 | 224 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 5层內檐保温及抹灰 | 224 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 6层內外檐保温及抹灰 | 224 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 楼梯栏杆、安全栏杆安装 | 232 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 屋面工程施工 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 42 个工作日 | 1 |  | 1 | 不限
| 屋面基层处理 | 224 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 不限
| 屋面保温层铺设（出气道设置） | 235 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 抹灰工
| 屋面找坡层施工养护 | 235FS+3个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 | 236SS+3个工作日 |  | 抹灰工
| 屋面找平层施工养护 | 236FS+4个工作日 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 2 | 237SS+4个工作日 |  | 抹灰工
| 屋面防水层铺设 | 238 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 屋面防水保护层施工 | 239 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 屋面防水保护层养护 | 240 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 个工作日 | 2 |  |  | 防水工
| 屋面采光顶棚及装饰顶棚钢结构施工 | 241 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 个工作日 | 2 |  |  | 钢筋工
| 外檐玻璃及金属幕墙施工 | 191 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 塔吊拆除 | 243 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 內檐顶棚、墙面、楼地面初装修，门窗安装 | 227 | 5 | 1 | 1 | 5 | 55 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 水电暖通系统安装 | 228 | 5 | 1 | 1 | 5 | 50 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
| 电梯安装、调试、验收 | 224 | 5 | 1 | 1 | 5 | 45 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
| 消防系统安装 | 226 | 5 | 1 | 1 | 5 | 60 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
| 开关、面板、灯具、洁具、指示标牌安装 | 246 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
| 水电、暖通、电梯、消防系统联动调试 | 246 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 个工作日 | 1 | 246,247,248 |  | 水电工
| 室外管网施工 | 243 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 个工作日 | 1 |  |  | 水电工
| 室外道路、铺装施工 | 251 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 清理卫生、保洁 | 252 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 节能、规划、电力、消防等专项验收 | 253 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 个工作日 | 1 |  |  | 不限
| 竣工预验收、整改、竣工验收 | 254 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 个工作日 | 1 |  |  | 不限